## 0001
Додаток
ЗВІТ
про результати виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Сватівського району за II квартал 2019 року
Номер та найменування стратегічної цілі/оперативної цілі стратегії розвитку територій | Назва проектів, що включені до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку | Строк реалізації проекту |  | Загальна вартість проекту, тис. грн | Видатки на реалізацію проектів у звітному році, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн | Джерела фінансування у звітному періоді | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів в цілому по проекту |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (виконано, не виконано, у стадії виконання) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  | плановий | фактичний |  | планова | фактична |  |  | найменування індікатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Стратегічна ціль 1 "Побудова сталого економічного розвитку"
Оперативна ціль 1.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | Комплексний проект МКП «Сватівський водоканал» з капітального ремонту аварійних ділянок та об’єктів розташованих за адресами: кв.Будівельників, вул. Привокзальна, вул. Челюскінців, кв. Мирний, 1 вул. Водоп`янова, вул. Польова, кв. Залізничників, вул. Дружби, 72а, вул. Садова, 74,кв. Будівельників, 6а, кв. Докучаєва, 8а в м.Сватове, Луганської області | 2019-2020 | 2019 | 8481.576 | 2544.474 | 0 | 0 | Європейський інвестиційний банк (кошти держбюджет) | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 30 | 0 | 30 | у стадії виконання | Тендерна документація відпрацьовується кінцевим беніфіціаром
Стратегічна ціль 2 "Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища"
Оперативна ціль 2.2 Розвиток системи охорони здоров’я та спорту | «Реконструкція акушерсько – гінекологічного відділення та анестезіологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії пер. Промисловий 11, м. Сватове, Луганської обл. » | 2019-2020 | 2019-2020 | 20000 | 1400 | 680 | 680 | районний бюджет | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 7 | 3.4 | 3.6 | у стадії виконання | Роботи проводяться згідно графіку
| Розвиток спорту та фізичної культури серед дітей та молоді, шляхом будівництва сучасного скейт-парку на території м. Сватове | 2019 | 2019 | 140 | 140 | 140 | 140 | місцевий бюджет | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Комплексний проект "Сватівського районного територіального медичного об'єднання", який включає в себе: | 2019 | 2019 | 13980.164 | 4194.05 | 0 | 0 | ЄІБ (державний бюджет) | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 30 | 0 | 30 | у стадії виконання | Проводяться тендерні процедури
1 «Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення розташованого у будівлі неврологічного відділення за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»;
2 «Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення розташованого у будівлі головного корпуса за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»;
3 «Капітальний ремонт приміщення поліклінічного відділення розташоване у будівлі головного корпуса за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»;
4 «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку,який знаходиться за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»;
5 «Капітальний ремонт приміщення моргу,який знаходиться за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»
| Реконструкція котельні № 5 під позашкільний заклад з плавальним басейном м. Сватове кв. Незалежності, 2. Коригування проекту. | 2019 | 2019 | 13655.309 | 13655.309 | 0 | 0 | ДФРР (державний бюджет, місцевий бюджет) | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | 100 | не виконується | Проект не підтримано конкурсною комісією ДФРР
Оперативна ціль 2.3 Розвиток системи освіти | Капітальний ремонт будівлі Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Сватівської районної ради Луганської області | 2019 | 2019 | 7049.97 | 7049.97 | 0 | 0 | ДФРР (державний бюджет, місцевий бюджет) | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | 100 | не виконується | Проект не підтримано конкурсною комісією ДФРР
| Будівництво культурно-розважального майданчика для Гончарівської ЗОШ | 2019 | 2019 | 768.427 | 768.427 | 768.427 | 767.427 | районний бюджет | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 100 | 0 | виконано
Оперативна ціль 2.4 Розвиток культури та туризму | Заходи з енергозбереження, капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Сватівський районний народний дім «Сватова - Лучка» (утеплення фасаду) за адресою майдан Злагоди, 43 м. Сватове | 2019 | 2019 | 1379.767 | 1379.767 | 0 | 0 | ДФРР, Надзвичайна кредитна програма пул 3 (державний бюджет, місцевий бюджет) | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | 100 | не виконується | Проект не підтримано конкурсною комісією ДФРР
| «Парк відпочинку громадян с.Стельмахівка» | 2019 | 2019 | 200 | 200 | 0 | 0 | місцевий бюджет | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | 100 | у стадії виконання | Документація на оформлення земельної ділянки знаходиться на розгляді
Стратегічна ціль 3 "Підвищення спроможності влади в умовах децентралізації"
Оперативна ціль 3.2 Посилення спроможності громад в питаннях управління комунальним майном та надання соціальних послуг | Реконструкція адміністративної будівлі під централізоване надання адміністративних послуг з використанням енергозберігаючих технологій Рудівської сільської ради за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Рудівка, площа Перемоги буд. 20 | 2019 | 2019 | 2271.9 | 681.57 | 0 | 0 | ЄІБ (державний бюджет) | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 30 | 0 | 100 | у стадії виконання | Укладається угода з ЄІБ
| Капітальний ремонт приміщення за адресою:вул. Миру, 15, с. Містки, Сватівського р-ну, Луганської обл. | 2019 | 2019 | 6183 | 1854.9 | 0 | 0 | ЄІБ (державний бюджет) | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 30 | 0 | 100 | у стадії виконання | Укладається угода з ЄІБ
| Капітальний ремонт приміщень будівлі Гончарівської сільської ради за адресою: Луганська область, Сватівський район, с.Гончарівка, вул.Гаєвого, буд. | 2019 | 2019 | 276.902 | 276.902 | 0 | 0 | місцевий бюджет | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | 100 | не виконується | Укладається угода з підрядною організацією
| Капітальний ремонт опалення будівлі Гончарівської сільської ради Сватівського району Луганської області за адресою: Луганська область,Сватівський район, с. Гончарівка. | 2019 | 2019 | 292.805 | 292.805 | 0 | 0 | місцевий бюджет | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | 100 | у стадії виконання | Укладається угода на проплату проектно-кошторисної документації та експертного звіту
| Технічне оснащення Містківської сільської ради на базі комунального підприємства «Містківське комунальне господарство» | 2019 | 2019 | 1382 | 1382 | 0 | 0 | ДФРР (державний бюджет, місцевий бюджет) | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | 100 | не виконується | Проект не підтримано конкурсною комісією ДФРР