СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

08.02.2019	м. Сватове	№ 63

Про затвердження Плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року у Сватівському районі

Керуючись статтею 6, пунктом 16 статті 25, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Верховної Ради України від 26.11.2018 № 2631-VІІІ «Про призначення чергових виборів Президента України», враховуючи доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2019 № 3033/0/1-19 про виконання положення Закону України «Про вибори Президента України», з метою здійснення необхідних та своєчасних заходів з підготовки та проведення виборів на території Сватівського району, зобов’язую:

1. Затвердити План основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року у Сватівському районі (далі – План), що додається.

2. Утворити районну робочу групу із забезпечення виконання положень Закону України «Про вибори Президента України», затвердивши її у складі, що додається.

3. Контроль за виконанням Плану покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Либу О.В. та керівника апарату райдержадміністрації Наугольну Н.М. відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова райдержадміністрації                                           Д. МУХТАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

08.02.2019 № 63

План

основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів

Президента України 31 березня 2019 року у Сватівському районі

| № з/п | Зміст заходу, законодавчі акти України, інші нормативно-правові акти, на підставі яких визначені зміст та суб’єкти виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкт виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України (п. 1 ст. 39 Закону України «Про вибори Президента України», п. 1 ст. 2, п. 16 ст. 25, ст.35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | до 01.03.2019 | відділ організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; голови міської, селищної, сільських рад району (за згодою) |
| 2. | Інформування облдержадміністрації про проведення першого засідання окружної виборчої комісії (далі - ОВК) (п. 16 ст. 25, ст.33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | у день проведення першого засідання ОВК | відділ організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 3. | Державна реєстрація ОВК як юридичної особи (п. 3 ст. 30 1 Закону України Про вибори Президента України») | у день надходження документів для проведення державної реєстрації від ОВК | сектор з питань державної реєстрації райдержадміністрації; ОВК (за згодою) |
| 4. | Внесення ОВК подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про вибори Президента України») | по 23.02.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 5. | Інформування облдержадміністрації про утворення дільничних виборчих комісій (далі - ДВК) звичайних та спеціальних виборчих дільниць (п. 16 ст. 25, ст. 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | не пізніше 13.03.2019 | відділ організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 6. | Інформування облдержадміністрації про проведення першого засідання ДВК (п. 16 ст. 25, ст. 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | у день проведення засідання, яке має відбутися не пізніше другого дня після прийняття рішення про утворення ДВК | відділ організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 7. | Опрацювання відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації заяв виборців, членів окружних та дільничних виборчих комісій щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси (ч.3 ст.34, ч.1 ст.35-1 Закону України «Про вибори Президента України», ч. 3 ст. 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців», Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затверджений постановою ЦВК від 13 вересня 2012 року № 893) | по 25.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 8. | Подання до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації відомостей, передбачених статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» для складання попередніх списків виборців (ч.3 ст.27 Закону України «Про Державний реєстр виборців», п. 1 ст. 2, п. 16 ст. 25, ст.ст. 31, 32, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | по 11.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації; територіальні підрозділи ДМС, Мін’юсту (відділ ДРАЦС), командири військових частин (формувань), що дислокуються на території району, ДУ «Центр пробації», голови міської, селищної, сільських рад району (за згодою) |
| 9. | Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами, закладами, установами для складання попередніх списків виборців (ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України», ст.27 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | з 12.03.2019 по 18.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 10. | Завершення виконання доручень розпорядника Державного реєстру виборців щодо вилучення з нього кратних включень виборців (п. 5 ст. 13 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | з 18.03.2019, по 24.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 11. | Формування файлів попередніх списків виборців (ст. 27 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | по 18.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 12. | Виготовлення попередніх списків виборців та іменних запрошень (ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України», ст.27 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | з 19.03.2019 по 21.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 13. | Передача одного примірника попереднього списку виборців на паперовому носії та іменних запрошень відповідній ДВК звичайної виборчої дільниці (ч. 6 ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України») | по 22.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 14. | Розгляд заяв виборців щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей (ч.5 ст.32 Закону України «Про вибори Президента України») | з 23.03.2019 по 25.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 15. | Подання до Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації відомостей, передбачених статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», для складання уточнених списків виборців (ч. 1 ст.34 Закону України «Про вибори Президента України», ч. 1 ст. 28 Закону України «Про Державний реєстр виборців», п. 1 ст. 2, п. 16 ст. 25, ст.ст. 31, 32, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | по 20.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації; територіальні підрозділи ДМС, Мін’юсту (відділ ДРАЦС), командири військових частин (формувань), що дислокуються на території району, ДУ «Центр пробації», голови міської, селищної, сільських рад району (за згодою) |
| 16. | Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами, закладами, установами для складання уточнених списків виборців (ст. 34 Закону України «Про вибори Президента України», ст.28 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | з 21.03.2019 по 24.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 17. | Формування файлів уточнених списків виборців (ст.28 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | 25.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 18. | Виготовлення уточнених списків виборців (ч. 4 ст. 34 Закону України «Про вибори Президента України», ст.28 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | з 26.03.2019 по 28.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 19. | Передача одного примірника уточненого списку виборців на паперовому носії ДВК звичайної виборчої дільниці (ч. 6 ст. 34 Закону України «Про вибори Президента України») | по 28.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 20. | Повідомлення відповідної ДВК про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці (ч. 6 ст. 35 Закону України «Про вибори Президента України») | невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 21. | Отримання від ДВК відомостей про включених чи виключених з уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях (ч. 7 ст. 35 Закону України «Про вибори Президента України», ч. 9 ст. 28 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | по 31.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| 22. | Підготовка проекту розпорядження голови райдержадміністрації про організацію роботи працівників відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації у лютому-березні 2019 року (п. 16 ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | до 01.03.2019 | відділ ведення Державного реєстру виборців та сектор з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації |
| 23. | Підготовка проекту розпорядження голови райдержадміністрації про організацію чергування працівників райдержадміністрації 31.03.2019 (пп. 16, 22 ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | до 16.03.2019 | відділ організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; сектор з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації |
| 24. | Організація та здійснення чергування пожежних постів на об’єктах, де розміщено виборчі дільниці, для забезпечення первинного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і подій та координації дій з представниками Сватівського відділу поліції і виборчих дільниць # (п. 1 ст. 2, ст. 31 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пп. 1 п. 3, п. 7 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1052) | до 15.03.2019, 31.03.2019 | головний спеціаліст з питань ЦЗ райдержадміністрації, Сватівський міськрайонний відділ ГУ ДСНС у Луганській області (за згодою) |
| 25. | Забезпечення цілодобової охорони приміщення ОВК, а також у разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (п. 1, п. 2 ст. 2, ст. 31 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 1 ст. 39 «Про вибори Президента України») | з 23.03.2019 | головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації; відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації; Сватівський відділ ГУ Національної поліції України в Луганській області (за згодою) |
| 26. | Організація та здійснення чергування працівників органів Національної поліції на об’єктах, де розміщено виборчі дільниці, для забезпечення правопорядку, додержання прав і свобод громадян (п. 1, п. 2 ст. 2, ст. 31 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 1 ст. 39 «Про вибори Президента України», ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» | по 15.03.2019, 31.03.2019 | головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації; Сватівський відділ ГУ Національної поліції України в Луганській області (за згодою) |
| 27. | Здійснення моніторингу за дотриманням правопорядку на виборчих дільницях, суспільно-політичною ситуацією на території району у день голосування, інформування облдержадміністрації з цих питань (п.п. 1, 2 ст. 2, п. 16 ст. 25, ст. 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації») | 31.03.2019 | відповідальні працівники райдержадміністрації, визначені розпорядженням голови райдержадміністрації |
| 28. | Державна реєстрація припинення ОВК як юридичної особи (ч. 9 ст. 30 1 Закону України «Про вибори Президента України») | після тридцяти днів з дня офіційного оголошення результатів виборів | сектор з питань державної реєстрації райдержадміністрації; ОВК (за згодою) |
| 29. | Передача-приймання виборчої документації, документів Національного архівного фонду, з кадрових питань (особового складу) та інших документів, які утворилися в діяльності ОВК, на державне зберігання | після офіційного оприлюднення результатів виборів | архівний відділ райдержадміністрації, ОВК (за згодою) |

Керівник апарату райдержадміністрації						                       Н.НАУГОЛЬНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

08.02.2019 № 63

Склад

районної робочої групи із забезпечення виконання положень

Закону України «Про вибори Президента України»

| МУХТАРОВ Дмитро Хайдарович | - | голова райдержадміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |
| СЛІПЕЦЬ Віта Володимирівна | - | голова районної ради, співголова робочої групи (за згодою) |
| ЛИБА Олексій Васильович | - | перший заступник голови райдержадміністрації, заступник голови робочої групи |
| ЛІТВІНОВА-ФЕНЬ Оксана Вікторівна | - | начальник відділу організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, секретар робочої групи |
| Члени робочої групи: |  |  |
| БЄЛІК Ігор Миколайович | - | начальник філії «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою) |
| БОЙКОВА Кристина Володимирівна | - | начальник відділу культури райдержадміністрації |
| БОНДАРЄВ Едуард Михайлович | - | головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації |
| БОРЗИЛО Іван Олексійович | - | начальник Сватівського міськрайонного відділу ГУДСНС України у Луганській області (за згодою) |
| Бородін Олександр Вікторович | - | Сватівський районний військовий комісар (за згодою) |
| ВІНТОНЯК Дмитро Михайлович | - | головний лікар Сватівської обласної психіатричної лікарні (за згодою) |
| ВОЛКОВ Рушан Рустемович | - | начальник Сватівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області (за згодою) |
| ГИРЯ Ігор Леонідович | - | начальник відділу правового забезпечення апарату райдержадміністрації |
| ЄВДОКІЄНКО Володимир Миколайович | - | директор ДПНТЗ «Сватівський професійний аграрний ліцей (за згодою) |
| КОДАЦЬКИЙ Микола Васильович | - | начальник управління фінансів райдержадміністрації |
| ЛАНІНА Тетяна Володимирівна | - | начальник архівного відділу райдержадміністрації |
| ЛЕВЕНЕЦЬ Раїса Іванівна | - | головний лікар КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| ЛЕМЕШКО Ганна Анатоліївна | - | заступник голови райдержадміністрації |
| ЛОЙКО Ірина Сергіївна | - | начальник Управління Державної казначейської служби України у Сватівському районі (за згодою) |
| Морозов Петро Леонідович | - | начальник станційно-лінійної дільниці № 6 районного центру телекомунікацій № 341 м.Старобільськ Харківської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |
| НАУГОЛЬНА Наталія Михайлівна | - | керівник апарату райдержадміністрації |
| ПЛОТНІКОВ Ігор Леонідович | - | генеральний директор Сватівського районного територіального медичного об’єднання |
| ПОТАПЕНКО Віталій Миколайович | - | начальник Сватівського моторвагонного депо Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (за згодою) |
| ПОГРЕБНЯК Ольга Анатоліївна | - | начальник загального відділу апарату райдержадміністрації |
| РОСЛЯК Віталій Миколайович | - | Нижньодуванський селищний голова (за згодою) |
| Сорокін Анатолій Анатолійович | - | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації |
| ТЄСТОВ Анатолій Олександрович | - | оперуповноважений Троїцького міжрайонного управління 3-го управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях (за погодженням) |
| Усов Валерій Іванович | - | начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| ШУМАКОВА Тетяна Андріївна | - | начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| ЮХНОВЕЦЬ Олена Петрівна | - | начальник відділу освіти райдержадміністрації |

Керівник апарату

райдержадміністрації 						    Н.НАУГОЛЬНА